ตัวอย่าง

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มติที่ประชุมเห็นชอบ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา  ครั้งที่ ... เมื่อวันที่ ...../....../.......

คำนำ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณพ.ศ.2560 เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของสาขาวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางการบริหารทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ อีกทั้งเป็นการควบคุม ติดตาม การทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน และแผนงบประมาณ นอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนให้สาขาวิชา มีระบบการบริหารงานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนขึ้น อันจะยังประโยชน์ให้กับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และส่งเสริมกระบวนการทำงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยและคณะ ครอบคลุมภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สารบัญ

หน้า

คำนำ																2

สารบัญ																3

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 25560 ของหลักสูตร 											4

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.25560 ระดับหลักสูตร ของ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย/คณะ | กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย/คณะ | (โครงการ/กิจกรรม) | งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดขอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/1 | 1.1/1.1 | 1 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ | รายได้ 3,000 | 1.จำนวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ 80 | ส.ค.60 | อ.รัตนา |
|  |  |  |  |  | 2. ความพึงพอใจ | ร้อยละ 80 |  |  |
| 2. | 1/1 | 1.1/1.1 | 2.รับขวัญน้องเทียนส่องใน ผูกสายใยพัฒนาชุมชน | รายได้ 3000 | 1. จำนวนนักศึกษาทุก ชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม | ร้อยละ 80 | ส.ค.60 | อ.ชัชวาลย์ |
|  |  |  |  |  | 2. ความพึงพอใจ | ร้อยละ 80 |  |  |
| 3. | 5/5 | 5.6/5.2 | 3.พัฒนาคณาจารย์ในสาขาวิชา | งปม. 18,000 | 1.อาจารย์ในสาขาที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ ปีละ 1 ครั้ง | ร้อยละ 100 | ม.ค. – ก.ค. | ประธานสาขาวิชา |
|  |  |  |  |  | 2.ความพึงพอใจของอาจารย์ในหลักสูตรต่อการบริหารจัดการสาขาวิชา | ร้อยละ 85 |  |  |
| 4. | 4/4 | 4.1/4.1 | 4.การเรียนการสอนที่ใช้วังสวนบ้านแก้วเป็นแหล่งเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตร | ไม่ใช้งบ | 1.จำนวนรายวิชา | 1 รายวิชา | ปีการศึกษา 2559 | ผศ.ณัฏฐวุฒิ |
|  |  |  |  |  | 2.ความพึงพอของนักศึกษาในการประเมินจากการเรียนการสอนออนไลน์ | ร้อยละ 80 |  |  |
| 5. | 1/1 | 1.1/1.1 | 5.นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | งปม. 15,000 | 1.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | ร้อยละ 80 | ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2559 | อ.รัตนา |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย/คณะ | กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย/คณะ | (โครงการ/กิจกรรม) | งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดขอบ |
| 6. | 2/2 | 2.1/2.1 | 6 การทำโครงการวิจัยของสาขาวิชา | งบนอก | 1.จำนวนโครงการวิจัย | 1 เรื่อง | ม.ค.-ธ.ค.60 | รศ.พรทิพา |
|  |  |  |  |  | 2.เงินวิจัยที่สาขาได้รับ | 30,000 บาท |  |  |
| 7. | 3/3 | 3.2/3.1 | 7.โครงการแปลงเกษตรสู้ภัยน้ำเค็ม ดินเค็ม เพื่ออาหารกลางวัน สนองพระราชดำริ | งปม.70,000 | 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน | 1.ร้อยละ 80 | ธ.ค.2559 | อ.ชัชวาลย์ และ อ.รัตนา |
|  |  |  |  |  | 2. ความรู้ความเข้าใจ | 2.ร้อยละ 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. ความพึงพอใจ | 3.ร้อยละ 80 |  |  |
| 8. | 1/1 | 1.3/1.3 | 8.บริหารจัดการสาขาวิชา และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | งปม.20,000 | 1.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร | 1.ร้อยละ 80 | ต.ค.59-ก.ค.60 | อ.เกียรติศักดิ์ |
|  |  |  |  |  | 2.ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร | 2.ร้อยละ 80 |  |  |
| 9. | 1/1 | 1.1/1.1 | 9. ส่งเสริมให้นักศึกษาแข่งขันความสามารถทางวิชาการในระดับภูมิภาคและประเทศ | รายได้ 5,000 | 1.จำนวนรายการแข่งขันที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน | 1.จำนวน 2 รายการ | ส.ค.59 -พ.ค.60 | อ.ชัชวาลย์ |
|  |  |  |  |  | 2. จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการแข่งขัน | 2. จำนวน 1 รางวัล |  |  |
| 10. | 1/1 | 1.1/1.1 | 10. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท | งบนอก | 1.นักศึกษาเข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรม | 1.จำนวน 40 คน | มิ.ย.60 | อ.ชัชวาลย์ |
|  |  |  |  |  | 2.ความพึงพอใจต่อการ จัดกิจกรรม | 2.ร้อยละ 85 |  |  |
| 11. | 1/1 | 1.1/1.1 | 11.โครงการเรียนรู้วิถีชุมชนชนบท | งบนอก | 1.นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม | 1.ร้อยละ 80 | ม.ค.60 | อ.ชัชวาลย์ และ อ.รัตนา |
|  |  |  |  |  | 2. นักศึกษาเข้าร่วม | 2. ร้อยละ 80 |  |  |

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย/คณะ | กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย/คณะ | (โครงการ/กิจกรรม) | งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดขอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | 3/3 | 3.3/3.2 | 12.การบูรณาการการเรียนการสอนกับการให้บริการวิชาการ | ไม่ใช้งบประมาณ | 1.จำนวนรายวิชาที่นำไปบูรณาการกับงานบริการวิชาการ | 1.จำนวน 1 รายวิชา | ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 |  |
|  |  |  |  |  | 2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม | 2. ร้อยละ 80 |  |  |
| 13. | 5/5 | 5.1/5.2 | 13. การประชุมเพื่อพัฒนาสาขาวิชา และการบริหารจัดการสาขาวิชาที่มีประสิทธิภาพ | ไม่ใช้งบประมาณ | 1.จำนวนครั้งที่ประชุมในรอบปีการศึกษา | 1. จำนวน 4 ครั้ง | ปีการศึกษา 2559 |  |
|  |  |  |  |  | 2. ร้อยละของอาจารย์ในสาขาที่มีส่วนร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง | 2. ร้อยละ 80 |  |  |

ผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา ครั้งที่ ........   เมื่อวันที่ ......./...../......

..........................................................                                          ………………………………………………………

( อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน )                                            	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ เผือกนำผล)

ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน			 		 คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์